Propuesta:

“Embajadora Internacional de la Fundación Social Red Cúcuta”

Apreciada Ana Maria

La Fundación Social Red Cúcuta tiene el gusto de invitarla a asumir el cargo de Embajadora Internacional de la Fundación por un periodo inicial de 12 meses, con el objetivo de impulsar la articulación de proyectos de educación, becas y cooperación con organizaciones internacionales, y fortalecer nuestra presencia en redes y plataformas de cooperación.

Esperamos contar con su liderazgo para posicionar y ejecutar iniciativas que beneficien a jóvenes y comunidades en Cúcuta. Adjuntamos la propuesta de trabajo y el borrador de acuerdo que definirá responsabilidades, honorarios y metas.

Dentro de los objetivos de la presente propuesta se encuentran:

Objetivo general: Posicionar a la Fundación como actor internacional con capacidad de atraer cooperación técnica y financiera y, a través de la Embajadora, concretar al menos 2 alianzas estratégicas internacionales en 12 meses.

Objetivos específicos:

  - Identificar y postular 3 proyectos para financiación internacional (becas, formación, edtech, fortalecimiento institucional) en 12 meses.

  - Lanzar campaña internacional de visibilidad y captación de donantes (plataforma + redes) durante los primeros 6 meses.

  - Diseñar y operar un programa piloto de 15 becas para jóvenes en alianza con al menos una entidad internacional (convocatorias, selección, monitoreo) en 12 meses.

Tus funciones claves propuestas dentro del desempeño del rol de EMABAJADORA INTERNACIONAL son:

- Representación institucional ante donantes, agencias y ONGs internacionales.

- Prospectar y coordinar postulación a convocatorias relevantes

- Diseñar y proponer campañas internacionales de comunicación y fundraising (redes sociales, web, webinars).

- Apoyar la creación de convenios/MOU con universidades, fundaciones y plataformas.

- Impulsar programas de becas para jóvenes (definición de perfil, gestión de postulaciones, seguimiento).

- Asesorar en posicionamiento de la página web y contenidos para atraer aliados y donantes extranjeros.

En aras de dar alcance a las funciones propuesta que permitan alcanzar los objetivos definidos, se establecieron fases de trabajo.

Fase 1: Diagnostico (mes 1)

- Reunión de inducción: presentar misión, indicadores, proyectos prioritarios.

- Desarrollo de un portafolio institucional en inglés/español (documento + ficha de proyectos).

- Rediseño rápido de la página web / secciones en inglés y español para “Proyectos / Partners / Donate”.

Fase 2: Mapeo y caracterización (mes 2 a 3)

- Mapeo de convocatorias abiertas en 2025/2026

- Definición de 3 proyectos prioritarios (p. ej. programa de becas para jóvenes, formación técnica/edTech, fortalecimiento institucional).

Fase 3: Construcción de propuestas y alianzas (mes 3 a 5)

- Redacción técnica y financiera de 3 propuestas para convocatorias identificadas.

- Establecer alianzas con 2 universidades/instituciones (posibles socios: universidades locales + universidad europea/ mexicana usuaria en Erasmus+).

- Crear perfil de campaña y lanzar campaña piloto de micro financiación para un proyecto de becas.

Fase 4: Movilización y visibilidad (mes 6 a 7)

- 4 webinars internacionales temáticos con aliados (bolsa de contactos de la Embajadora).

- Campaña de social media en inglés/español: historias de impacto, llamadas a donación y convocatoria a becas.

- Actividades de PR: notas y artículos en medios asociados, blog de la Fundación y LinkedIn.

Fase 5: Implementación piloto y seguimiento (mes 8 a 12)

- Selección de beneficiarios de becas, inicio de actividades formativas o de intercambio.

- Monitoreo y reporte intermedio para donantes; preparar lecciones aprendidas y plan de sostenibilidad.